## 时空节点
序号 | 名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续 | 完成 | 网页连接 | 资源 | 备注 | 前置任务 | 执行者
0 | 时空项目节点 | 2013-10-26 | 2013-11-23 | 25 | 0 |  |  |  |  | null
1 | 策划功过 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 1 | 0 |  |  |  |  | null
2 | 主界面文档 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 1 | 0 |  |  |  |  | 孙奇
3 | 聊天文档 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 1 | 0 |  |  |  |  | 孙奇
4 | 阵型文档 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 1 | 0 |  |  |  |  | 孙奇
5 | 人物属性文档 | 2013-10-26 | 2013-10-30 | 4 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
6 | 装备及其强化 | 2013-10-31 | 2013-11-04 | 4 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
7 | 武器及其强化 | 2013-10-31 | 2013-11-04 | 4 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
8 | 背包物品 | 2013-11-05 | 2013-11-08 | 4 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
9 | 宠物 | 2013-11-09 | 2013-11-13 | 4 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
10 | 整合缓冲 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2 | 0 |  |  |  |  | 郭佳佳
11 | 人物成长属性设定 | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 1 | 0 |  |  |  |  | null
12 | 英雄定位设定 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 1 | 0 |  |  |  |  | null
13 | 英雄属性参数调整 | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 1 | 0 |  |  |  |  | null
14 | 英雄星级属性调整 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2 | 0 |  |  |  |  | null
15 | 人物属性平衡调整 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2 | 0 |  |  |  |  | null
16 | 怪物属性设定 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2 | 0 |  |  |  |  | null
17 | 数值拆解 | 2013-11-07 | 2013-11-09 | 3 | 0 |  |  |  |  | null
18 | 数值调试 | 2013-11-11 | 2013-11-16 | 6 | 0 |  |  |  |  | null
19 | 体力相关设定 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2 | 0 |  |  |  |  | null
20 | 经济其他来源设定 | 2013-11-20 | 2013-11-22 | 3 | 0 |  |  |  |  | null
21 | 整合缓冲 | 2013-11-23 | 2013-11-23 | 1 | 0 |  |  |  |  | null